## Лист1
ФОРМА ПЛАНА
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ___
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МАДОУ ПГО "Центр развития ребенка - Детский сад № 70 "Радуга"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
| Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность | Обновление (актуализация) информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации, добавление новых разделов, отражающих деятельность ДОУ | 2022-05-31 | Зюзева Н.С., старший воспитатель | Создан официальный сайт ОО, на котором актуальная информация | 2022-05-31
2 | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг | Мероприятия по обеспечению: - возможности взаимодействия участников образовательного процесса с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников образовательного процесса); - возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной организации). | 2022-05-31 | Ботвина Е.В. Заведующий | Осуществляется прием обращений, поступивших по телефонной связи, электронной почте. Имеется возможность подачи обращения через официальный сайт ОО - Обратная связь на официальном сайте, -Отзывы в «Гостевой книге» -Отзывы на официальном государственном сайте bus.gov.ru - Отзывы в социальных сетях: «Одноклассники» https://ok.ru/video/1552136342166 "В контакте" https://vk.com/public211624408 -«Ютуб» Детское телевидение «Радуга» https://www.youtube.com Личные сайты педагогов. | 2022-05-31
3 | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан | мероприятия по обеспечению: - возможности задать вопрос и получить ответ на официальном сайте организации, при личной встрече | 2022-05-31 | Ботвина Е.В. Заведующий | Обрабатываются обращения, поступившие по телефонной связи, электронной почте. На официальном сайте ОО имеется возможность информирования о ходе рассмотрения обращения -Обратная связь на официальном сайте раздел «Обращение граждан», -Отзывы в «Гостевой книге» - Обратная связь по эл. почте d-sad70@mail.ru | 2022-05-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | .Материально-техническое и информационное обеспечение организации | По мере поступления бюджетных средств. Внебюджетные средства | 2022-05-31 | заведующий хозяйством Костарева А.В. | Созданы комфортные условия для педагогических работников и воспитанников Оснащение организации необходимыми дезсредствами, рецеркуляторами – 100% | 2022-05-31
2 | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | Проведение профилактических мероприятий различной направленности. Витаминизация блюд. Просвещение родительской общественности. Проведение косметического ремонта. | 2022-05-31 | Ботвина Е.В. Заведующий; Викулова Г.Н. фельдшер | профилактика травматизма, проведение мероприятий по укреплению здоровья детей, Витаминизация блюд. Просвещение родителей через родительские собрания, мессенджеры, социальные сети, официальный сайт. Проведение косметического ремонта в здании и на участках. | 2022-05-31
3 | Условия для индивидуальной работы с воспитанниками | Создание банка данных для индивидуальных и дифференцированных заданий. -Разработка и реализация карты индивидуального сопровождения развития ребенка | 2022-05-31 | старший воспитатель Зюзева Н.С. | Работает вкладка на официальном сайте «Дистанционное обучение» Индивидуальные образовательные маршруты обновлены и утверждены. Ведется плановая работа по ИОМ с детьми ОВЗ. | 2022-05-31
4 |  | Мероприятия по расширению спектра дополнительных образовательных программ | 2022-05-31 | заместитель заведующего Котлованова Н.В. | Разработаны и реализуются 20 программ дополнительного образования. Привлечено 295 воспитанников. | 2022-05-31
5 | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся | Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей и интересов воспитанников. Развитие личностного потенциала воспитанников | 2022-05-31 | воспитатели ДОУ | Участие педагогов с воспитанниками в творческих конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня – 90% | 2022-05-31
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Мероприятия по организации психолого-педагогического сопровождения, воспитанников в ДОУ, -Консультирование родителей (законных представителей); -Организация курсовой подготовки для педагогов по работе с детьми с ОВЗ | 2022-05-31 | старший воспитатель Зюзева Н.С. | Доля родителей (законных представителей) – 100 % КПК для педагогов по работе с детьми с ОВЗ – 100 % | 2022-05-31
2 | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов | Проведение информационных совещаний для педагогов по ознакомлению с нормативно-правовыми актами по защите прав детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Участие в вебинарах, семинарах-практикумах. Создание доступной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидов – реализация Дорожной карты «Доступная среда». | 2022-05-31 | старший воспитатель Зюзева Н.С. | Адаптация воспитанников с ОВЗ к условиям детского сада. Разработаны ИОМ на 5 воспитанников. Ведется плановая работа всеми специалистами ДОУ. | 2022-05-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации | Проводить систематические корпоративные занятия, направленные на: «Обеспечение и создание условий для психологической безопасности и комфортности в детском саду, установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками, родителями (законными представителями)» | 2022-05-31 | заведующий Ботвина Е.В. | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации – 90% | 2022-05-31
2 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации | Проводить мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в детском саду, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками, и родителями (законными представителями) Организация и проведение мониторинга удовлетворённости участников образовательного процесса. | 2022-05-31 | заведующий Ботвина Е.В. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 90% | 2022-05-31
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
1 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации | Реализация комплекса мероприятий по информированию участников образовательного процесса о совершенствовании материально-технического обеспечения ДОУ. Составление перспективного плана по улучшению материально-технического обеспечения учреждения. | 2022-05-31 | заведующий хозяйством Костарева А.В. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации – 90% | 2022-05-31
2 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | Реализация комплекса мероприятий по информированию участников образовательного процесса о спектре предоставляемых образовательных услуг и их качестве. -Использование методов мониторинга и анкетирования | 2022-05-31 | заведующий Ботвина Е.В. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 90% | 2022-05-31
3 | Доля получателей образовательных услуг которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым | Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников. -Размещение информации о деятельности МАДОУ на официальном сайте, в приемных групповых ячеек, информационных стендах, СМИ | 2022-05-31 | заведующий Ботвина Е.В. | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 90%Повышение рейтингового уровня. Планирование дальнейшей работы | 2022-05-31

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками