ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от ________ № _______________
«Об утверждении плана
основных мероприятий по
проведению в Свердловской
области Года педагога
и наставника в 2023 году»

ПЛАН
основных мероприятий по проведению в Свердловской области Года педагога и наставника в 2023 году

Номер строки	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители

1	2	3	4
1.	Раздел I. Организационные мероприятия
2.	Торжественная церемония открытия Года педагога и наставника – информационный старт проекта – всероссийский флешмоб «Учить. Вдохновлять. Развивать»	январь / 2023 года	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования)
3.	«Зимняя школа молодого педагога»	январь / 2023 года	Министерство образования, / Свердловская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж» (далее – ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж», / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»)
4.	Выставка «Династия учителей Селезневых»	январь / 2023 года	Министерство культуры Свердловской области (далее – Министерство культуры), / Нижнетуринский краеведческий музей – филиал государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»
5.	Областной конкурс для обучающихся педагогических вузов «Педагогический дебют»	январь – апрель 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
6.	Организация участия представителей образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области (далее – образовательные организации), во Всероссийской акции «Мой учитель родного языка» (флешмоб в социальных сетях, конкурс видеороликов)	февраль / 2023 года	Министерство образования
7.	Всероссийская научно-практическая конференция «Наставничество в образовании: культура, идеи, технологии»	февраль / 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
8.	Всероссийский форум молодых педагогов	февраль / 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
9.	Международная научно-практическая конференция «Современное педагогическое образование: инновационные методы обучения и воспитания»	февраль 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
10.	Организация участия представителей образовательных организаций во Всероссийском фестивале с участием народных учителей, посвященный дню рождения К.Д. Ушинского «Педагогика – первое и высшее из искусств»	февраль / 2023 года	Министерство образования
11.	Юбилейное мероприятие к 80-летию основания аспирантуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»	февраль / 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
12.	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Свердловской области	февраль – март / 2023 года	Министерство образования, / государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»)
13.	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»	февраль – март / 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
14.	Организация и проведение областного конкурса «Воспитать человека»	февраль – март / 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
15.	Фестиваль педагогических практик «Урок для учителя» (декада открытых уроков и внеурочных занятий в школах с участием наставников)	февраль, октябрь / 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
16.	Всероссийский форум педагогических династий «Диалог поколений»	февраль – октябрь 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
17.	Международная конференция «Наследие А.С. Макаренко в современной педагогике»	март 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
18.	Региональная олимпиада по педагогике и психологии для обучающихся психолого-педагогических классов	март 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
19.	XVI Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы воспитания, комплексной абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ»	март 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
20.	Региональный форум «Сила – в знании!»	март 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
21.	Организация и проведение регионального конкурса социальных проектов «Все в твоих руках» для обучающихся психолого-педагогических классов	апрель 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
22.	Всероссийский слет для обучающихся психолого-педагогических классов	апрель 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
23.	Международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в педагогическом образовании»	апрель 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
24.	Организация и проведение регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Свердловской области	апрель – май 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
25.	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в Свердловской области	апрель – май 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
26.	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	апрель – май 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
27.	Организация и проведение регионального этапа XIV Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Свердловской области	апрель – май 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
28.	Фестиваль «Успешные практики воспитательной работы в образовательной организации»	апрель – июнь 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
29.	Хакатон «Школа будущего: векторы перезагрузки»	апрель – июнь 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
30.	Организация участия представителей образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области (далее – образовательные организации), в Марафоне от Последнего звонка до Выпускного «Выпуск’23 Марафон побед»	май – июнь / 2023 года	Министерство образования
31.	Вручение премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и их наставникам	до 1 июня 2023 года	Министерство образования
32.	Всероссийская Летняя школа для обучающихся психолого-педагогических классов «Ветер перемены»	июнь 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
33.	V научно-практическая конференция «Дошкольное образование: стратегии развития в современных условиях»	июнь 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
34.	Организация участия представителей образовательных организаций Телемост от Владивостока до Калининграда «Учитель продолжается в своём ученике»	июнь 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
35.	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий в Свердловской области	июль – ноябрь 2023 года	Министерство образования, / государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов»
36.	Региональный съезд педагогов дошкольного образования	август / 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
37.	Организация и проведение регионального этапа XIV Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» в Свердловской области	август – сентябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
38.	Организация и проведение областного конкурса «Олимпиадный успех»	август – сентябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
39.	Организация и проведение областного конкурса «Образование без границ»	август – сентябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
40.	Организация участия представителей Свердловской области в Форуме лидеров среди студентов педагогических вузов	сентябрь 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
41.	Открытый региональный форум классных руководителей образовательных организаций Свердловской области	октябрь 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
42.	Всероссийский форум «Психолого-педагогические классы: новые задачи и возможности»	октябрь 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
43.	Выставка «Весь этот мир творит Учитель», посвященная профессии учителя	октябрь / 2023 года	Министерство культуры, / ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»
44.	Организация и проведение регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Воспитатели России»	сентябрь – октябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
45.	Организация и проведение областного конкурса «Мастер-наставник»	сентябрь – октябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
46.	Организация и проведение областного конкурса «Лидер в образовании»	сентябрь – октябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
47.	Международный научно-образовательный форум «Современный учитель – взгляд в будущее»	октябрь 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
48.	Торжественное собрание, посвященное Дню учителя	октябрь / 2023 года	Министерство образования
49.	Организация и проведение XVIII областного конкурс «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» в Свердловской области	октябрь – ноябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
50.	Фестиваль «Открывая книгу – открываем мир»	ноябрь / 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
51.	Образовательный форум «Векторы развития наставничества»	ноябрь 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
52.	Форум лучших учителей Свердловской области – 2023	ноябрь 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
53.	Межрегиональный методический форум в рамках мероприятий, приуроченных к 85-летнему юбилею ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»	ноябрь / 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
54.	Социально-педагогический проект «Путевка в жизнь»	ноябрь / 2023 года	Министерство образования, / ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»
55.	Слет лидеров образования / «Все Пеликаны в гости к нам!»	ноябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
56.	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование – 2023»	ноябрь / 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
57.	Организация участия представителей образовательных организаций в акции «Поезд просвещения» (с участием лучших педагогов и наставников России) по маршруту Владивосток – Калининград с остановками в регионах	ноябрь – декабрь / 2023 года	Министерство образования
58.	Педагогические чтения имени первого Министра образования Свердловской области Валерия Вениаминовича Нестерова	декабрь / 2023 года	Министерство образования, / ГАУО ДПО СО «Институт развития образования»
59.	Вручение премий Губернатора Свердловской области работникам системы образования – победителям профессиональных конкурсов 2023 года	декабрь 2023 года	Министерство образования
60.	Цикл Уральских методических школ	в течение / 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
61.	Назначение премий педагогическим работникам образовательных организаций, подготовившим победителей регионального этапа, призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников	декабрь / 2023 года	Министерство образования
62.	Встреча Министра образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганова с победителями и призерами профессиональных педагогических конкурсов в Свердловской области	декабрь / 2023 года	Министерство образования
63.	Награждение знаком отличия Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «Почетный наставник сферы образования» наставников из числа работников образовательных организаций за подготовку победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников	в течение 2023 года	Министерство образования
64.	Организация участия ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» и федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» (далее – ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет») в форуме «Наставники» для педагогических вузов в субъектах Российской Федерации с участием лучших лекторов Российского общества «Знание»	в течение 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», / ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
65.	Проект «ProНауку»	в течение 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
66.	Концерт для педагогов и наставников в киноконцертном театре «Космос» в г. Екатеринбурге в рамках проведения в Российской Федерации Года педагога и наставника	декабрь / 2023 года	Министерство образования
67.	Подведение итогов Года педагога и наставника	декабрь / 2023 года	Министерство образования
68.	Раздел II. Информационные мероприятия
69.	Всероссийская акция для педагогов и обучающихся профильных психолого-педагогических классов «Видеооткрытка учителю» с размещением в телекоммуникационной сети Интернет на сайте и в социальных сетях	сентябрь – октябрь / 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
70.	Акция #МойДругУчитель в преддверии Дня учителя в социальных сетях	октябрь / 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
71.	Подготовка медиа сборника актуальных педагогических технологий, проектов, практик победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Свердловской области в 2023 году	ноябрь 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
72.	Пополнение цифровой галереи лучших педагогов и наставников России, педагогических династий образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области	в течение 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
73.	Научно-популярная медиапрограмма для педагогов и родителей «Горизонты образования»	в течение 2023 года	Министерство образования, / ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»